## Casos_Prueba
Información del Proyecto
Nombre del Proyecto: |  | Delivery Eat
[7 empty] | Ciclo 0 |  |  |  |  | Ciclo 1 |  |  |  |  | Ciclo 2
ID del Caso de Prueba | Prioridad | Clase de Equivalencia | Nombre del Caso de Prueba | Precondiciones | Pasos | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Razón por la que no se pudo ejecutar, bloque, etc | ID Bug relacionado | Fecha de ejecución | Resultado Obtenido | Estado | Razón por la que no se pudo ejecutar, bloque, etc | ID Bug relacionado | Fecha de ejecución | Resultado Obtenido | Estado | Razón por la que no se pudo ejecutar, bloque, etc | ID Bug relacionado | Fecha de ejecución
TC_001 | Alta | 1, 5, 10, 12,14,18,42,46,48 | Realizar pedido a un comercio adherido con pago efectivo(con monto entero) y entrega "lo antes posible" exitoso | 1)Usuario "Carlos" logueado como cliente, 2)Fecha Actual "14/10/2019 09:20", 3) Opcion pagar en efectivo cargada en sistema, 4)calle "9 de Julio" existe 5)Ciudad "Córdoba" cargada en sistema 6)El carrito contiene tres productos(Una coca y dos lomitos) y el monto es de $530. 7)Momento de entrega "lo antes posible" cargado en sistema | 1-El cliente selecciona la opción confirmar pedido, 2-El cliente ingresa la calle "9 de julio", 3-El cliente ingresa el numero "566", 4-El cliente selecciona la ciudad "Córdoba", 5-El cliente ingresa referencia "Piso 2 dpto A", 6-El cliente selecciona forma de pago "Efectivo", 7-El cliente ingresa monto "600", 8-El cliente selecciona la opción "lo antes posible", 9-El cliente selecciona la opción confirmar pedido. | 1- El sistema muestra por pantalla mensaje "Pedido Realizado" | 1- El sistema muestra por pantalla mensaje "Pedido Realizado" | Paso |  |  | 2019-10-15
TC_002 | Alta | 1,5,10,12,15,22,28,31,36,43,46,48 | Realizar pedido a un comercio adherido con pago tarjeta y entrega "Fecha seleccionada" exitoso | 1)Usuario "Carlos" logueado como cliente, 2)Fecha Actual "14/10/2019 09:20", 3) Opcion pagar con tarjeta cargada en sistema, 4)calle "9 de Julio" existe 5)Ciudad "Córdoba" cargada en sistema 6)El carrito contiene tres productos(una coca y dos lomitos) y el monto es de 530 7)Momento de entrega "Fecha seleccionada" cargado en sistema 8) Tarjeta "4000000000000000" existe 9)CVC "123" Valido 10)Fecha vencimiento "12/2019" valida | 1-El cliente selecciona la opción confirmar pedido, 2-El cliente ingresa la calle "9 de julio", 3-El cliente ingresa el numero "566", 4-El cliente selecciona la ciudad "Córdoba", 5-El cliente ingresa referencia "Piso 2 dpto A", 6-El cliente selecciona forma de pago "Tarjeta", 7-El cliente ingresa la fecha de vencimiento "12/2019", 8-El cliente ingresa CVC "123" 9-El cliente ingresa el Numero de Tarjeta "4000000000000000", 10-El cliente ingresa el Nombre y Apellido de titular "Carlos Perez", 11-El cliente selecciona la opción "Fecha de entrega", 12-El cliente ingresa la fecha "15/10/2019",13-El cliente selecciona la opción confirmar pedido. | 1- El sistema muestra por pantalla mensaje "Pedido Realizado" | 1- Bloqueado | Bloqueado | El formato de fecha vencimineto de la tarjeta es MM/AAAA, y en la implementación hay un combo para seleccionar mes y otro combo para seleccionar año | 1 | 2019-10-15
TC_003 | Media | 1, 5, 10, 12,14,18,42,47,60 | Realizar pedido de comercio adherido con carrito vacio (con efectivo), lo antes posibe, sin exito | 1)Usuario "Carlos" logueado como cliente 2)Fecha Actual "14/10/2019 09:20" 3) Opcion pagar en efectivo cargada en sistema 4)calle "9 de Julio" existe 5)Ciudad "Córdoba" cargada en sistema 6)El carrito no contiene productos 7)Momento de entrega "lo antes posible" cargado en sistema | 1-El cliente selecciona la opción confirmar pedido 2-El cliente ingresa la calle "9 de julio 3-El cliente ingresa el numero "566", 4-El cliente selecciona la ciudad "Córdoba" 5-El cliente ingresa referencia "Piso 2 dpto A", 6-El cliente selecciona forma de pago "Efectivo" 7-El cliente ingresa monto "600" 8-El cliente selecciona la opción "lo antes posible" 9-El cliente selecciona la opción confirmar pedido. | 1- El sistema muestra por pantalla mensaje "No hay productos cargados en el carrito" | 1- El sistema muestra por pantalla mensaje "No hay productos cargados en el carrito" | Paso |  |  | 2019-10-15
TC_004 | Media | 1,5,10,12,15,22,28,31,36,43,46,58 | Realizar pedido de comercio adherido (con tarjeta Mastercard con fecha seleccionada) sin exitoso | 1)Usuario "Carlos" logueado como cliente, 2)Fecha Actual "14/10/2019 09:20", 3) Opcion pagar con tarjeta cargada en sistema, 4)calle "9 de Julio" existe 5)Ciudad "Córdoba" cargada en sistema 6)El carrito contiene tres productos (una coca y dos lomitos) y el monto es de $530 7)Momento de entrega "Fecha seleccionada" cargado en sistema | 1-El cliente selecciona la opción confirmar pedido, 2-El cliente ingresa la calle "9 de julio", 3-El cliente ingresa el numero "566", 4-El cliente selecciona la ciudad "Córdoba", 5-El cliente ingresa referencia "Piso 2 dpto A", 6-El cliente selecciona forma de pago "Tarjeta", 7-El cliente ingresa la fecha de vencimiento "12/2019", 8-El cliente ingresa CVC "123" 9-El cliente ingresa el Numero de Tarjeta "5000000000000000", 10-El cliente ingresa el Nombre y Apellido de titular "Carlos Perez", 11-El cliente selecciona la opción "Fecha de entrega", 12-El cliente ingresa la fecha "15/10/2019", 13-El cliente selecciona la opción confirmar pedido. | 1- El sistema muestra por pantalla mensaje "Ingreso Tarjeta Invalida" | 1-Bloqueado | Bloqueado | El formato de fecha vencimineto de la tarjeta es MM/AAAA, y en la implementación hay un combo para seleccionar mes y otro combo para seleccionar año | 1 | 2019-10-19
TC_005 | Media | 3, 8, 11, 16, 20,23, 29, 32, 37, 44, 46, 50, 55, 56 | Relizar un pedido de comercio adherido con los campos vacios y carrito con productos sin exito | 1)Usuario "Carlos" logueado como cliente 2)Fecha Actual "14/10/2019 11:20" 3) Opcion pagar en efectivo cargada en sistema 4)calle "9 de Julio" existe 5)Ciudad "Córdoba" cargada en sistema 6)El carrito contiene tres productos (una coca y dos lomitos) y el monto es de 530 7)Momento de entrega "lo antes posible" cargado en sistema | 1-El cliente selecciona la opción confirmar pedido 2-El cliente ingresa la calle "" 3-El cliente ingresa el numero "" 4-El cliente no selecciona ciudad 5-El cliente no ingresa referencia 6-El cliente no selecciona forma de pago 7-El cliente ingresa monto "" 8-El cliente no selecciona la opción de momento de entrega 9-El cliente selecciona la opción confirmar pedido. | 1- El sistema muestra por pantalla mensaje de aviso de error "Completa este campo", refiriendose al campo "Calle", "Numero", "Ciudad", "Forma de pago" y "Entrega". | 1- El sistema muestra por pantalla mensaje de aviso de error "Completa este campo", refiriendose al primer campo vacio en el formulario, el campo "Calle" | Fallo | Solo muestra mensaje de error en el primer campo vacio, cuando se busca que el sistema muestre que debe ingresar todos los campos obligatorios | 2 | 2019-10-15
TC_006 | Baja | 1, 5, 10, 12,14,18,45,46,61 | Relizar un pedido de comercio adherido con fecha anterior a la actual y carrito con productos sin exito | 1)Usuario "Carlos" logueado como cliente, 2)Fecha Actual "14/10/2019 09:20", 3) Opcion pagar en efectivo cargada en sistema, 4)calle "9 de Julio" existe 5)Ciudad "Córdoba" cargada en sistema 6)El carrito contiene tres productos y el monto es 530 7)Momento de entrega "Fecha seleccionada" cargado en sistema | 1-El cliente selecciona la opción confirmar pedido, 2-El cliente ingresa la calle "9 de julio", 3-El cliente ingresa el numero "566", 4-El cliente selecciona la ciudad "Córdoba", 5-El cliente ingresa referencia "Piso 2 dpto A", 6-El cliente selecciona forma de pago "Efectivo", 7-El cliente ingresa monto "600", 8-El cliente selecciona la opción "Fecha Seleccionada", 9- El cliente ingresa la fecha "13/10/2019" 10-El cliente selecciona la opción confirmar pedido. | 1- El sistema muestra por pantalla mensaje "La fecha ingresada es menor a la actual" | 1- El sistema muestra por pantalla la "Fecha Ingresada es invalida" | Paso
TC_007 | Media | 1,5,10,12,14,18,42,46,62 | Realizar pedido de comercio adherido con carrito con productos (con efectivo y monto menor al del carrito, lo antes posible) sin exito | 1)Usuario "Carlos" logueado como cliente 2)Fecha Actual "14/10/2019 09:20", 3) Opcion pagar en efectivo cargada en sistema 4)calle "9 de Julio" existe 5)Ciudad "Córdoba" cargada en sistema 6)El carrito contiene 3 productos (una coca y dos lomitos) y el monto es de $530 7)Momento de entrega "lo antes posible" cargado en sistema | 1-El usuario selecciona la opción confirmar pedido, 2-El usuario ingresa la calle "9 de julio", 3-El usuario ingresa el numero "566", 4-El usuario selecciona la ciudad "Córdoba", 5-El usuario ingresa referencia "Piso 2 dpto A", 6-El usuario selecciona forma de pago "Efectivo", 7-El usuario ingresa monto "500", 8-El usuario selecciona la opción "lo antes posible", 9-El usuario selecciona la opción confirmar pedido. | 1- El sistema muestra por pantalla el mensaje de error "El monto ingresado es menor al del carrito" | 1- El sistema muestra por pantalla el mensaje de error "Monto ingresado incorrecto" | Paso
TC_008 | Baja | 1,5,10,12,15,22,28,35,36,42,46,63 | Realizar pedido de comercio adherido con carrito con productos (con tarjeta con fecha de vencimiento menor a la actual, lo antes posible), sin exito | 1) Usuario "Carlos" logueado como cliente 2)Fecha Actual "19/10/2019 09:20" 3)Opción pagar en efectivo cargada en sistema 4)Calle "9 de julio" existe 5)Ciudad "cordoba" cargada en sistema 6)El carrito contiene 3 productos (una coca y dos lomitos) y el monto es de $530 7)Momento de entrega "lo antes posible" cargado | 1- El cliente selecciona la opción confirmar pedido 2- El cliente ingresa la calle "9 de julio" 3- El cliente ingresa el numero "566" 4- El cliente selecciona la ciudad "Córdoba" 5- El cliente ingresa referencia "piso 2 dpto A" 6-El cliente selecciona la forma de pago Tarjeta 7- El cliente ingresa numero de tarjeta="400000000000000" 8- El cliente ingresa el Nombre y Apellido de titular "Carlos Perez" 9- El cliente ingresa fecha de vencimiento "09/2019", 10- El cliente ingresa CVC "123" 11-El cliente selecciona lo antes posible 12-El cliente selecciona la opción confirmar pedido | 1- El sistema muestra un mensaje "La fecha de vencimiento de tarjeta es invalida" | 1- Bloqueado | Bloqueado | El formato de fecha vencimineto de la tarjeta es MM/AAAA, y en la implementación hay un combo para seleccionar mes y otro combo para seleccionar año | 1 | 2019-10-19
TC_009 | Alta | 1,5,10,12,14,18,42,46,48 | Realizar pedido a comercio adherido con carrito con productos(con pago en efectivo monto en decimal) entrega lo antes posible, con éxito | 1)Usuario "Carlos" logueado como cliente 2)Fecha Actual "19/10/2019 09:20" 3)Opción pagar en efectivo cargada en sistema 4)Calle "9 de julio" existe 5)ciudad "córdoba" cargada en sistema 6)El carrito contiene 3 productos (una coca y dos lomitos) y el monto es de $530 7)Momento de entrega "Lo antes posible" cargado | 1-El cliente selecciona la opción confirmar pedido 2-El cliente ingresa la calle "9 de julio" 3-El cliente ingresa el numero "566" 4-El cliente selecciona la ciudad "Córdoba" 5-El cliente ingresa referencia "Piso 2 dpto A" 6-El cliente selecciona forma de pago "Efectivo" 7-El cliente ingresa monto "600,50" 8-El cliente selecciona la opción "lo antes posible" 9-El cliente selecciona la opción confirmar pedido. | 1- El sistema muestra por pantalla mensaje "Pedido Realizado" | 1- Ingresa un valor válido, los dos valores validos más cercano son 600 y 601 | Fallo |  | 3 | 2019-10-19
TC_010 | Baja | 2,5,10,12,14,18,42,46,64 | Realizar pedido a comercio adherido con carrito con productos (con pago en efectivo monto entero), con calle inexistente, entrega lo antes posible, sin éxito | 1)Usuario "Carlos" logueado como cliente 2)Fecha Actual "19/10/2019 09:20" 3)Opción pagar en efectivo cargada en sistema 4)Calle "3456" no existe 5)ciudad "córdoba" cargada en sistema 6)El carrito contiene 3 productos (una coca y dos lomitos) y el monto es de $530 7)Momento de entrega "Lo antes posible" cargado | 1-El cliente selecciona la opción confirmar pedido, 2-El cliente ingresa la calle "3456", 3-El cliente ingresa el numero "566", 4-El cliente selecciona la ciudad "Córdoba", 5-El cliente ingresa referencia "Piso 2 dpto A", 6-El cliente selecciona forma de pago "Efectivo", 7-El cliente ingresa monto "600, 8-El cliente selecciona la opción "lo antes posible", 9-El cliente selecciona la opción confirmar pedido. | 1- El sistema muestra un mensaje "la calle ingresada es una cadena númerica" | 1- El sistema muestra el pedido ha sido realizado | Fallo |  | 4 | 2019-10-19
TC_011 | Baja | 1,8,10,12,14,18,42,46,54 | Realizar pedido a comercio adherido con carrito con productos (con pago en efectivo monto entero),sin numero de calle, entrega lo antes posible, sin éxito | 1)Usuario "Carlos" logueado como cliente 2)Fecha Actual "19/10/2019 09:20" 3)Opción pagar en efectivo cargada en sistema 4)Calle "3456" no existe 5)ciudad "córdoba" cargada en sistema 6)El carrito contiene 3 productos (una coca y dos lomitos) y el monto es de $530 7)Momento de entrega "Lo antes posible" cargado | 1-El cliente selecciona la opción confirmar pedido, 2-El cliente ingresa la calle "3456", 3-El cliente no ingresa número, 4-El cliente selecciona la ciudad "Córdoba", 5-El cliente ingresa referencia "Piso 2 dpto A", 6-El cliente selecciona forma de pago "Efectivo", 7-El cliente ingresa monto "600, 8-El cliente selecciona la opción "lo antes posible", 9-El cliente selecciona la opción confirmar pedido. | 1- El sistema muestra un mensaje: "No ingreso número de calle" | 1- Completa el campo número | Paso
TC_012
TC_013
TC_014
TC_015
TC_016
TC_017
TC_018
TC_019
TC_020
TC_021
TC_022
TC_023
TC_024
TC_025
TC_026
TC_027
TC_028
TC_029
TC_030
TC_031
TC_032
TC_033
TC_034
TC_035
TC_036
TC_037
TC_038
TC_039
TC_040
TC_041
TC_042
TC_043
TC_044
TC_045
TC_046
TC_047
TC_048
TC_049
TC_050
TC_051
TC_052
TC_053
TC_054
TC_055
TC_056
TC_057
TC_058
TC_059
TC_060
TC_061
TC_062
TC_063

## Bugs
ID del Bug | TC asociado | Fecha de Creación | Descripción | Pasos para repruducirlo | Severidad | Prioridad | Estado
1 | 2 | 2019-10-15 | No se puede ingresar la fecha de la tarjeta en el formato requerido | 1-Seleccionar la opción confirmar pedido, 2-Ingresar la calle "9 de julio", 3-Ingresar el numero "566", 4-Seleccionar la ciudad "Córdoba", 5-Ingresar referencia "Piso 2 dpto A", 6-Seleccionar forma de pago "Tarjeta" 7-Ingresar el número de Tarjeta 8-Ingresar el Nombre y Apellido del titular 9- No puede se puede ingresar fecha | Bloqueante | Media | En Prueba
2 | 5 | 2019-10-15 | Solo se muestra el error del primer cuando se deberian mostrar todos | 1-Seleccionar la opción confirmar pedido, 2-Ingresar la calle "", 3-Ingresar el numero "", 4-No selecciona ciudad, 5-No ingresar referencia , 6-No seleccionar forma de pago, 7-Ingresar monto "", 8-No seleccionar la opción de momento de entrega, 9-Seleccionar la opción confirmar pedido. | Menor | Baja | En Prueba
3 | 9 | 2019-10-19 | El sistema no admite monto en decimal | 1-Seleccionar la opción confirmar pedido, 2-Ingresar la calle "9 de julio", 3-Ingresar el numero "566", 4-Seleccionar la ciudad "Córdoba", 5-Ingresar referencia "Piso 2 dpto A", 6-Seleccionar forma de pago "Efectivo", 7-Ingresar monto "600,50", 8- Seleccionar la opción "lo antes posible", 9-Selecciona la opción confirmar pedido. | Menor | Media | En Prueba
4 | 10 | 2019-10-19 | El sistema admite una calle con todos caracteres númericos | 1-Seleccionar la opción confirmar pedido, 2-Ingresar la calle "3456", 3-Ingresar el numero "566", 4-Seleccionar la ciudad "Córdoba", 5-Ingresar referencia "Piso 2 dpto A", 6-Seleccionar forma de pago "Efectivo", 7-Ingresar monto "600, 8-Seleccionar la opción "lo antes posible", 9-Seleccionar la opción confirmar pedido. | Cosmetico | Baja | En Prueba
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15